財團法人醫院評鑑暨醫療品質策進會

115年

「鼓勵醫療服務提供者試（使）用國產醫療器材」

專案

需求說明書

115年6月

目錄

壹、背景及目的	3

貳、申請資格	3

參、執行內容及期程	3

肆、申請方式	5

伍、審查方式	6

陸、結案交付項目	7

柒、其他事項	8

捌、附件..	9

附件一、提案計畫書	10

附件二、115年「鼓勵醫療服務提供者試（使）用國產醫療器材」專案-指定之國產醫療器材清單	18

附件三、每月執行進度表（申請中計畫免填）	19

附件四、契約書（申請中計畫免填）	21

財團法人醫院評鑑暨醫療品質策進會

115年「鼓勵醫療服務提供者試（使）用國產醫療器材」

專案

需求說明書

- 背景及目的

近年來全球醫療器材供應鏈在高度國際分工與成本導向、集中化生產及精實庫存管理的運作模式下，逐漸形成對少數製造來源與跨境物流體系的依賴；此種模式在國際經貿環境穩定能發揮最大綜效，然而供應鏈一旦受到傳染病大流行、天然災害、國際運輸受阻或地緣政治衝突等影響，形成國際貿易阻塞，皆可能迅速導致醫藥臨床端出現嚴重短缺，如COVID-19疫情期間，各國在呼吸治療設備、診斷相關器材與防護產品方面所遭遇的供貨危機，已被視為對我國醫療體系韌性最佳案例。

本會執行衛生福利部食品藥物管理署115年「關鍵醫療器材清單及臨床應變評估計畫」，透過辦理本案，促使醫療服務提供者針對指定之國產醫療器材品項，於臨床作業中進行試（使）用，協助國產醫療器材優化與落地，期許增強我國醫療器材供應鏈韌性；同時，強化醫療機構與產業之合作交流，共同精進醫材品質。

- 申請資格

領有開業執照之醫院。

- 執行內容及期程

- 執行內容

- 導入至少1項指定之國產醫療器材，並試（使）用於實際臨床案例。

- 推動醫療服務提供者熟悉認識及試（使）用國產醫療器材，辦理國產醫療器材教育訓練、醫院-廠商產品改善交流會議至少各1場次。

- 彙集本案導入之國產醫材基本資訊、臨床應用情境、操作流程評估、效能與安全性觀察、使用滿意度分析（如臨床服務提供者試（使）用本案國產醫材之經驗、臨床數據或病人使用經驗）及改善建議完成國產醫療器材試（使）用報告（含改善建議）1份。

- 國產醫療器材清單

- 本案所稱之「國產醫療器材」，係指本會奉衛生福利部食品藥物管理署同意，擬定之國產醫療器材清單（敬請參閱附件）。

- 其他可提升國內醫療器材韌性之品項，須說明該品項對提升醫療器材韌性之助益、目前國產與輸入產品於醫療院所之占比、臨床使用量或關鍵性、過去是否曾發生缺貨或替代困難、導入國產品後可降低之風險、以及院內實際試（使）用場域等，以確認需導入醫院試（使）用之必要性。

- 上述之國產品業經衛生福利部食品藥物管理署核准取得醫療器材許可證或登錄字號。

- 為鼓勵導入試（使）用之國產醫療器材，其「可與既有使用之同類型國外輸入醫材，透過客觀數據與使用經驗進行差異分析，明確辨識產品優勢與待改善項目者」將獲得額外加分。

- 執行期程及經費

- 執行期程自簽約日起至115年11月25日止，除另有載明外，均以工作日為基準，履約期限若逢假日，則提前至前一個工作日。

- 本案擇優核定至少5案，每案核定金額為新臺幣52.5萬元整（含一切稅賦）；一家醫院僅得核定1案。

- 申請方式

- 申請應檢附文件

- 提案計畫書及電子檔1份（附件一）。

- 擬導入之國產醫療器材許可證、登錄字號影本或電子檔1份。

- 提案機構之登記或設立證明文件影本1份。

- 上開證明得以列印公開於目的事業主管機關網站之資料代之。

註：所有申請資料恕不退回，請務必自行影印留存；如有取回之必要，提案機構需自行負擔郵寄相關費用。

- 如有相關申請文件未齊備，將由本會另行以E-mail通知，請於收到本會通知補件日期後3個工作日內完成補件（以本會收件日為準）。逾期未補件者或申請資格不符合者，得不予受理。

- 申請資料繳交方式

- 送件方式：

依公告之申請期程，將申請資料備齊後送至本會（所送資料得不予退還）。

- 郵寄：申請資料請裝於信封內，封面註明「115年鼓勵醫療服務提供者試（使）用國產醫療器材專案」，並於期限內以掛號郵寄方式遞交（以郵戳時間為憑）。

- 親送：同郵寄作業方式，並請於收件截止日前送達本會（收件時間：上午9時00分至下午5時30分止，以繳交時間為憑）。

- 電子郵件：申請資料以壓縮檔方式附加於電子郵件，信件主旨註明「115年鼓勵醫療服務提供者試（使）用國產醫療器材專案」，發送至CMDL@jct.org.tw （以電子郵件發送時間為憑），並請來電與本會承辦窗口確認。

- 如非屬郵局投遞之其他方式（如：快遞、宅急便等）視同親送，逾期或逾時概不受理。

- 本會承辦窗口

- 收件地址：22069新北市板橋區三民路二段31號5樓 財團法人醫院評鑑暨醫療品質策進會研發組 連偉傑/呂佩璇 專員收

- 聯絡電話：02-8964-3000

連偉傑專員(分機3313)、呂佩璇專員(分機3973)

- 審查方式

- 審查流程

- 符合申請資格者，始得進入書面審查。

- 由本會邀請相關領域代表擔任專業委員，進行書面審查，審查結果經本會核定後，將以函文通知。

- 審查項目（待定）：

| 項次 | 項目 |  | 分數 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一部分：專業審查 |  |  |  |
| 1 | 專案內容是否符合本專案需求 | 背景、醫療器材韌性貢獻、同類型醫材使用現況。 | 10 |
|  |  | 導入國產醫療器材之適當性、可行性評估及預期效益。 | 20 |
| 2 | 實施方法、步驟之完整性、可行性 | 具體敘述本計畫所訂定之執行內容規劃（含如何推動國產醫療器材試（使）用、預期試（使）用人次、辦理教育訓練、醫院-廠商交流會議等）。 | 40 |
| 3 | 預期進度與成效（含量性指標及質性指標說明）。 |  | 20 |
| 4 | 相關專案執行經驗、執行能力。 |  | 10 |
| 第二部分：加分項目 |  |  |  |
| 可與既有使用之同類型國外輸入醫材，透過客觀數據與使用經驗進行差異分析，明確辨識產品優勢與待改善項目者。 |  |  | 5 |

- 專案簽約

- 執行機構須於收到審查結果次日起3個工作日內回復審查意見，並依審查意見修正專案計畫書且裝訂成冊，免備文將修正版專案計畫書一式2份及電子檔送至本會（以本會收件日為準），經本會複核同意後，始得辦理簽約作業。

- 本專案簽約日為本會通知核定結果日。

- 有關請款單據之機構名稱與統一編號需與申請文件及契約書一致，若有不一致之情形者，需於簽約時填具附件補充協議文件，以確保衍生相關法律、稅務等疑義悉由提案機構負責理清及負責賠償。

- 結案交付項目

- 本案採一次性驗收。提案機構應於115年11月2日（含）前提交試（使）用報告（含改善建議）初稿及電子檔各1份，送至本會辦理書面審查（免備文，以本會收件日為準）；另視需求得辦理相關會議或活動，提案機構應至少派1名代表參與。

- 提案機構應於115年11月25日（含）前，正式行文（以本會收件日為準），交付以下資料予本會。

- 修正版試（使）用報告（含審查意見回覆表裝訂成冊）及電子檔各1份。

- 請款單據1張。

- 本專案請款單據以提案機構開立之發票為原則，無法開立統一發票者請提供領據，並檢附「機關團體銷售貨物或勞務申報銷售額與營業稅額繳款書」之記帳聯及扣抵聯，方得完成付款作業，請款單據之機構名稱與統一編號需與申請文件及契約書一致。

- 執行機構於簽約日之次月起，須於每月1日以E-mail方式提報本會專案執行進度表（如附件三）。

- 書面試（使）用報告須包含以下內容：

- 導入至少1項指定之國產醫療器材品項，並檢附國產醫療器材之試（使）用次數、比率等實際應用情形及相關紀錄。

- 完成辦理國產醫療器材教育訓練1場，並檢附相關活動紀錄（含：議程、簽到單或照片等）。

- 完成辦理醫院-廠商產品改善交流會議1場，並針對實際試（使）用情況，交流遭遇問題、改善建議及討論相關因應措施，並檢附相關紀錄（含：議程、簽到單、討論記錄及照片等）。

- 彙集本案導入之國產醫材基本資訊、臨床應用情境、操作流程評估、效能與安全性觀察、使用滿意度分析（如臨床服務提供者使用本案國產醫材之經驗、臨床數據或病人使用經驗）及改善建議，完成國產醫療器材產品試（使）用報告（含改善建議）1份。

- 上述各項文件，須於履約期限前完成並交付。

- 其他事項

- 申請醫院應依醫療器材核准之適應症、使用說明書、院內採購/試用程序、感染管制、醫療器材不良事件通報及個資保護規範辦理本專案。若試用過程涉及病人層級資料蒐集、滿意度調查或研究性分析，應評估是否辦理院內IRB或倫理審查程序。

- 本專案係以衛生福利部食品藥物管理署和本會115年度「關鍵醫療器材清單及臨床應變評估計畫」之簽約內容為主，如遭立法院凍結、刪減或刪除預算，致本專案費用或執行期程異動時，本會將保留修改本專案公告內容之權利。

- 本專案不得以同一事由重複申請/使用其他政府機關之補助，且應於申請書中主動告知，如查獲不實，將不予以撥款。

- 未獲錄取之申請案，其繳交之申請文件，不另歸還，由本會留存，亦不做其他用途使用。

- 本會得依業務或衛生福利部食品藥物管理署政策需求：

- 協助執行機構串接其他政府機關相關資源。

- 請執行機構協助依指定格式、內容及期限，提供簡報、文宣，以及本專案相關後續執行情形與成果等資料，以利瞭解執行成效。

- 請執行機構配合參與本會辦理之推展活動或自行舉辦成果發表，以展現導入國產醫療器材成果。

- 本專案需求說明書及機構專案計畫書之內容，簽約後均視為契約之一部分，非因不可抗力之因素，經契約雙方書面同意，不得變更。

- 執行機構之專業服務成果，如侵害第三人合法權益時，由執行機構負責處理，並承擔一切責任。

- 附件

附件一、提案計畫書

附件二、115年「鼓勵醫療服務提供者試（使）用國產醫療器材」

專案-指定之國產醫療器材清單

附件三、每月執行進度表（申請中計畫免填）

附件四、契約書（申請中計畫免填）

附件一、提案計畫書

提案計畫書撰寫說明

- 計畫書應以中文撰寫。

- 請以A4規格紙張直式橫書（由左至右），並編頁碼。

- 請依計畫書格式之目錄架構撰寫，請勿刪除任一項目。

- 表格長度如不敷使用時，請自行調整。

- 各項資料應注意前後一致，按實編列或填註。

115年

「鼓勵醫療服務提供者試（使）用國產醫療器材」專案

提案計畫書

提案機構：                                        （全銜）

計畫名稱：                                        （請自行填寫）

115年「鼓勵醫療服務提供者試（使）用國產醫療器材」專案

提案計畫書審查意見及回復說明

※申請中計畫未進行審查，免填本表※

提案機構：

計畫名稱：

審查委員內容修正意見：　　　　　　　　　　　年　　月　　日

| 編號 | 計畫書審查綜合意見 | 修正回復說明 | 修正頁碼 |
| --- | --- | --- | --- |

註1：請將本表附加於計畫書目錄前。

註2：計畫書內容如有不同或有修正處均須列出，並將修正文字以粗體+底線表示。

目錄

頁碼

- 綜合資料　　　　　　                          （　　）

- 摘要　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（　　）

- 專案執行目標    　                            （　　）

- 實施方法及步驟                                （　　）

- 預定進度表                                    （　　）

- 預期成果                                      （    ）

- 執行團隊及相關經驗　　　　　　　　　          （　　）

- 附件　　　　　　　　　　                      （　　）

共（　　）頁

115年「鼓勵醫療服務提供者試（使）用國產醫療器材」專案

計畫書

- 綜合資料

| - 機構基本資料 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 申請機構 |  |  |  |  |  |  |  |
| 負責人姓名 |  |  |  |  |  |  |  |
| 統一編號 |  |  |  |  |  |  |  |
| 機構地址 |  | ( ) |  |  |  |  |  |
| - 專案基本資料 |  |  |  |  |  |  |  |
| 計畫名稱： |  |  |  |  |  |  |  |
| 專案主持人 |  |  | 單位 |  | 職稱 |  |  |
| 聯絡電話 |  |  |  | E-mail |  |  |  |
| 專案聯絡窗口 |  |  | 單位 |  | 職稱 |  |  |
| 聯絡電話 |  |  |  | E-mail |  |  |  |
| ※本專案計畫書提供之各項資料，均與事實相符，並保證填報資料正確無誤，否則願負一切責任。（請加蓋機構及負責人印章） |  |  |  |  |  |  |  |
| 機構印鑑： |  | 負責人簽章： |  |  |

- 摘要

請摘述本計畫之目的、試（使）用國產醫療器材之推動規劃、試（使）用情境與評估方法、預期之試（使）用成果。

- 專案執行目標

1.請敘述本專案產生之背景、重要性及目標，包含該醫療器材韌性貢獻（如國內外供應占比、替代輸入品之可行性、臨床導入急迫性、供應中斷時之應變價值等），同類型醫材使用現況（如於國產與輸入產品醫療院所之占比、是否有已知類似器材之使用問題等），及導入國產醫療器材之適當性及預期效益。

2.若導入之醫材為「9.其他可提升國內醫療器材韌性之品項」，請說明該品項對提升醫療器材韌性之助益、目前國產與輸入產品於醫療院所之占比、臨床使用量或關鍵性、過去是否曾發生缺貨或替代困難、導入國產品後可降低之風險、以及院內實際試用場域，以確認需導入醫院試用之必要性。

應避免空泛性之敘述。

- 實施方法及步驟

請依據需求說明書之執行內容，說明實施方法及步驟，應包含導入之國產醫療器材介紹（基本資訊）、臨床使用情境、操作流程、預期試（使）用對象及人次、如何蒐集使用者經驗及滿意度、產品教育訓練及醫院-廠商交流會議規劃等。敬請具體說明，應避免空泛性之敘述。

若可與既有使用之同類型國外輸入醫材，透過客觀數據與使用經驗進行差異分析，明確辨識產品優勢與待改善項目者，請於此項目進行說明。

- 預定進度表（以Gantt Chart表示各月份之執行進度）

| 月次 工作項目 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

（如篇幅不足，請自行複製）

- 預期成果

- 量化指標

| 績效指標 | 量化指標 |
| --- | --- |
| 導入國產醫療器材品項數（至少1項） |  |
| 辦理產品教育訓練（至少1場） |  |
| 辦理醫院-廠商產品改善交流會議1場（至少1場） |  |
| 完成試（使）用報告（含改善建議）（1份） |  |
| 其他自行增列項目（如與國外同類醫材差異分析報告） |  |

（如篇幅不足，請自行複製）

- 請說明實施本計畫後，預期達成之質性成果

- 執行團隊及相關經驗

- 團隊介紹與分工

| 姓名 | 任職單位 | 最高學歷 | 在本專案內擔任之具體工作性質、項目及範圍 |
| --- | --- | --- | --- |

(如篇幅不足，請自行複製）

- 相關專案執行經驗（含專業能力、相關專案承辦經驗與成果）

- 附件

附件1：醫療器材許可證或登錄字號佐證影本

附件2：提案機構（醫療機構）之登記或設立證明文件影本

附件二、115年「鼓勵醫療服務提供者試（使）用國產醫療器材」專案-指定之國產醫療器材清單

| 序號 | 醫療器材 分類代碼 | 醫療器材品項 |
| --- | --- | --- |
| 1 | D.5540 硬式喉頭鏡 | - 拋棄式喉頭鏡(未滅菌) - 硬式喉頭鏡(滅菌/未滅菌) - 硬式喉頭鏡(影像功能) |
| 2 | I.4460 手術用手套 | - 無粉手術手套(滅菌) |
| 3 | J.5725 輸液幫浦 | - 輸液幫浦 |
| 4 | H.5130 泌尿導管及其附件 | - 導尿管與相關裝置 |
| 5 | J.5440 血管內輸液套 | - 輸液套（組） |
| 6 | I.4493 可吸收性交酯類外科用縫合線 I.4495 不銹鋼縫合線 I.4840 可吸收性聚對二氧環己酮外科縫合線 I.5000 不可吸收性聚對苯二甲酸乙二酯縫合線 I.5010 不可吸收性聚丙烯縫合線 I.5020 不可吸收性聚醯胺縫合線 I.5030 不可吸收性絲縫合線 | - 縫合線 |
| 7 | - | - 其他可提升國內醫療器材韌性之品項 |

註：品項9.其他可提升國內醫療器材韌性之品項，須說明該品項對提升醫療器材韌性之助益、目前國產與輸入產品於醫療院所之占比、臨床使用量或關鍵性、過去是否曾發生缺貨或替代困難、導入國產品後可降低之風險、以及院內實際試用場域，確認需導入醫院試用之必要性。